## 买家管理
工作任务人天表
功能模块 | 一级菜单 | 功能明细 | 说明 | 优先级 | 前端(人天) | 前台负责人 | 完成时间 | 后台(人天) | 后台负责人 | 完成时间 | 备注（例图）
买家管理 | 消息通知 | 1、优惠方案 政策公告 | 优惠方案 优惠政策提醒
|  | 2、操作中心 | 下单成功提醒 设计方案已出提醒 登录系统 修改密码等操作提醒
|  | 1、买家登录页面 | a、图形验证码功能 b、账号密码校验 c、图形验证码校验 |  |  |  |  | 1.2 | 孙湘杰
|  | 2、买家账号注册页面 | a、短信注册功能 b、邮箱注册功能 c、校验账号是否重复 d、短信或邮箱验证码校验 |  |  |  |  | 1.5 | 孙湘杰
|  | 3、买家忘记密码 | a、账号是否存在校验 b、手机或邮箱验证码校验 c、密码重置校验(密码是否满足安全规范、两次密aaa码输入是否一致，) | [5 empty] | 孙湘杰
| 账号信息管理 | 4、完善买家账号信息 | a、页面基本信息校验 (字段长度校验、两次密码aaa是否输入一致) b、页面信息完整性校验(必填项) c、用户名是否重复校验 d、图形验证码校验 | [5 empty] | 孙湘杰
|  | 附：买家头像上传更改 | a、头像上传 b、头像更改
|  | 5、公司资料完善与修改 | a、公司营业执照上传 b、公司其它相关文件上传 c、资料修改 | [5 empty] | 孙湘杰
|  | 6、个人密码修改 | a、手机/邮箱验证码 b、密码修改校验 | [5 empty] | 孙湘杰
|  | 7、买家信息修改 | a、修改字段基本信息校验 b、图形验证码校验 | [5 empty] | 孙湘杰
|  | 8、买家注销功能 | a、退出登录跳回主页面
|  | 9、买家登录拦截器 | a、所有未登录请求均跳转到登录页面
| 购物车 | 1、展台订单
2、设计方案订单
| 订单中心 | 1、展台订单
2、设计方案订单
| 售后管理 | 1、售后申请
2、已完成售后订单
| 发票管理 | 1、发票申请
2、已申请发票
| 补贴政策 | 1、政策查看
| 联系客服 | 2、客服信息

## 后台管理
工作任务人天表
功能模块 | 一级菜单 | 功能明细 | 说明 | 优先级 | 前端(人天) | 前台负责人 | 完成时间 | 后台(人天) | 后台负责人 | 完成时间 | 备注（例图）
后台管理 | 待办事项 | 1、消息处理 | a、买家下单通知 b、卖家入驻通知 c、卖家上架通知 d、价格更新通知 e、买家付款通知 f、系统权限变更通知
|  | 2、人员信息审批 | a、账务角色审批 b、业务员审批 c、售后角色审批 d、设计工程师角色审批 e、展团角色审批 f、经理角色审批 g、客服人员角色审批
|  | 2、待审批事项 | a、买家账号权限申请审批 b、公司优惠政策审批 c、卖家入驻账号信息审批 d、卖家公司相关资料审批 e、卖家商品上架和下架审批 f、卖家申请优惠政策审批 g、卖家退场审批操作 h、公司设计方案审批 i、公司账务核对入账审批 l、公司业务员个别优惠方案审批 m、公司展团出展方案审批 n、公司报销申请方案审批 等等审批
|  | 3、紧急处理事项 | 需要优先处理事项（如下单后通知业务员催款）
| 权限管理 | 1、角色信息管理 | 账号冻结 角色转移 a、账务角色管理 b、业务员管理 c、售后角色管理 d、设计工程师角色管理 e、展团角色管理 f、经理角色管理 g、客服人员角色管理
|  | 2、人员信息查询 | 可根据姓名 性别 工号 年龄 角色 部门 创建日期 等字段查询
|  | 3、人员列表导出 | 可根据姓名 性别 工号 年龄 角色 部门 创建日期 导出报表
|  | 1、后台管理登录页面 | a、图形验证码功能 b、账号密码校验 c、图形验证码校验
|  | 2、后台管理员忘记密码 | a、账号是否存在校验 b、手机或邮箱验证码校验 c、密码重置校验(密码是否满足安全规范、两次密码输入是否一致，)
|  | 3、后台管理账号注册页面 | a、短信注册功能 b、邮箱注册功能 c、校验账号是否重复 d、短信或邮箱验证码校验
| 个人信息管理 | 4、后台管理完善账号信息 | a、页面基本信息校验 (字段长度校验、两次密码是否输入一致) b、页面信息完整性校验(必填项) c、用户角色功能选择 d、图形验证码校验 e、用户名是否重复校验
|  | 附：买家头像上传更改 | a、头像上传 b、头像更改
|  | 5、修改密码操作 | a、手机/邮箱验证码 b、密码修改校验
|  | 6、后台管理信息修改 | a、修改字段基本信息校验 b、图形验证码校验
|  | 7、后台管理注销功能 | a、退出登录跳回主页面
|  | 8、后台管理登录拦截器 | a、所有未登录请求均跳转到登录页面
| 买家管理 | 1、账号信息待审批 | a、账号信息审批 b、公司资料审批
|  | 2、预算方案审批 | a、商品价格方案审批 b、买家设计方案预审批
|  | 3、信息列表查询 | a、查询列表（根据 姓名 年龄 账号 状态 注册日期 等等字段查询） b、列表导出Excel
|  | 4、账号信息管理 | a、冻结/解冻操作 b、黑名单操作
| 商家管理 | 1、入驻申请审批 | a、入驻申请审批
|  | 2、商家公司信息认证 | a、公司信息预审批 b、公司信息认证
|  | 3、商家信息管理 | a、冻结/解冻操作 b、黑名单操作
|  | 4、商家商品管理 | a、商品方案管理 b、商品价格方案管理 b、商品优惠方案管理
| 政策管理 | 1、优惠政策管理 | a、优惠政策申请 b、优惠政策审批 c、优惠政策管理（下线 调整）
|  | 2、补贴政策管理 | a、优惠政策申请 b、优惠政策审批 c、优惠政策管理（下线 调整）
|  | 3、特殊政策管理 | a、优惠政策申请 b、优惠政策审批 c、优惠政策管理（下线 调整）
| 公告管理 | 1、公司内部公告管理 | a、公告编辑和申请 b、公告审批 c、公告发布 d、公告下线 调整管理
|  | 2、优惠促销公告管理 | a、公告编辑和申请 b、公告审批 c、公告发布 d、公告下线 调整管理
|  | 3、处罚或奖励公告管理 | a、公告编辑和申请 b、公告审批 c、公告发布 d、公告下线 调整管理
订单管理
售后管理
展团管理
报表管理

## 商家管理
工作任务人天表
功能模块 | 一级菜单 | 功能明细 | 说明 | 优先级 | 前端(人天) | 前台负责人 | 完成时间 | 后台(人天) | 后台负责人 | 开始日期 | 完成时间 | 备注（例图）
商家管理 | 消息通知 | 1、优惠方案 政策公告 | 优惠方案 优惠政策公告提醒
|  | 2、操作中心 | 下单成功提醒 设计方案已出提醒 登录系统 修改密码等操作提醒
|  | 1、商家登录页面 | a、图形验证码功能 b、账号密码校验 c、图形验证码校验
|  | 2、商家忘记密码 | a、账号是否存在校验 b、手机或邮箱验证码校验 c、密码重置校验(密码是否满足安全规范、两次密码输入是否一致，)
| 商家信息管理 | 3、商家账号注册页面 | a、短信注册功能 b、邮箱注册功能 c、校验账号是否重复 d、短信或邮箱验证码校验
|  | 4、后台管理完善账号信息 | a、页面基本信息校验 (字段长度校验、两次密码是否输入一致) b、页面信息完整性校验(必填项) c、用户角色功能选择 d、图形验证码校验 e、用户名是否重复校验
|  | 附：商家头像上传更改 | a、头像上传 b、头像更改
|  | 5、商家修改密码操作 | a、手机/邮箱验证码 b、密码修改校验
|  | 6、商家信息修改 | a、修改字段基本信息校验 b、图形验证码校验
|  | 7、商家注销功能 | a、退出登录跳回主页面
|  | 8、商家入驻管理 | a、公司相关资料上传（执照 办公场地等） b、资料修改
|  | 9、商家认证管理 | a、认证资料上传 b、资料修改
| 商品管理 | 1、商品上传管理 | a、商品上传 b、商品样式调整 c、商品页面展示布局调整
|  | 2、商品入驻申请 | a、商号id 申请报告 b、申请状态查询
|  | 3、商品上下架管理 | a、商品上架管理 b、商品下架管理
| 优惠管理 | 1、优惠方案上传 | a、方案新增
|  | 2、优惠方案申请 | a、方案的申请 b、申请状态查询
|  | 3、优惠方案发布 | a、优惠方案发布
|  | 4、优惠方案停用 | a、优惠方案停用
| 订单中心 | 1、已完成订单中心
2、未付款订单中心
3、优惠促销订单中心
| 售后管理 | 1、售后单查询
2、待处理售后单据
3、难处理单据
| 报表数据 | 1、买家订单报表
2、优惠促销订单报表
3、年/月 收益报表
4、售后统计报表
5、商品信息报表

## 主商城
工作任务人天表
功能模块 | 一级菜单 | 功能明细 | 说明 | 优先级 | 前端(人天) | 后台(人天) | 开始日期 | 完成时间 | 备注（例图）
主商城 | 头部 | 搜索
body部分
底部

## 系统架构设计
工作任务人天表
功能模块 | 功能明细 | 说明 | 责任人 | 后台(人天) | 开始日期 | 完成时间 | 备注（例图）
JAVAEE后台模块设计 | 系统模块划分 | a、系统文件结构包分区 b、常用帮助类 d、系统常用配置 | 刘平
| 系统权限管理 | a、登录拦截器 b、编码过滤器 | 刘平
刘平
刘平
刘平
刘平
刘平
刘平
刘平
数据库表设计 | 买家登录模块 | a、数据库表设计草图 b、数据库表关联设计 c、数据库创建SQL d、数据库执行 | 刘平
| 系统后台登录模块 |  | 刘平
刘平
刘平
Linux环境 | Linux环境安装配置 |  | 刘平
| jdk环境安装配置 |  | 刘平
| web服务器安装配置 |  | 刘平
| Web环境自动部署 |  | 刘平
刘平